**ОТЧЕТ**

Межведоственного Республиканского комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья на 2017 год (далее – ОВЗ) за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО соответственно) | в течение  года | Минобразование  Республики Мордовия | Во всех общеобразовательных организациях Республики Мордовия с 1 сентября 2016 года первоклассники, имеющие ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), обучаются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОУО).  Информационные письма о проведении заседания Координационной группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО под руководством заместителя Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганова, посвященного итогам мониторинга введения ФГОС ОВЗ, и о Всероссийском семинаре «Актуальные вопросы введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (ссылка на видеоконференцию <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/174>) |
| 2 | Внедрение учебно-методических комплексов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС ОВЗ | IV квартал | Минобразование  Республики Мордовия | Учебно-методические комплексы для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов доведены до органов местного самоуправлерия Республики Мордовия |
| 3 | Целевое и рациональное использование субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | в течение  года | Минобразование  Республики Мордовия | Целевое и рациональное использование субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.03.2017 г. №211 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» в 2017 году. |
| 4 | Участие в апробации учебных пособий, в том числе мультимедийного сопровождения, по организации обучения инвалидов, а также их апробация с участием преподавателей с нарушением слуха - носителей русского жестового языка | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, ГКОУ РМ «Саранская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» | Внедрение русского жестового языка в рамках освоения адаптированной основной образовательной программы |
| 5 | Доведение методических рекомендаций серии «Урок доброты» по пониманию инвалидности (формированию толерантных установок) до образовательных организаций республики | I квартал | Минобразование  Республики Мордовия,  Мордовская республиканская организация ООО «Всероссийское общество инвалидов» | Методические рекомендации серии «Урок доброты» по пониманию инвалидности (формированию толерантных установок) доведены до руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования и руководителей подведомственных организаций. |
| 6 | Внесение дополнений в основную программу дополнительного профессионального образования в целях учета особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в соответствии с примерными адаптированными основными образовательными программами дошкольного образования для детей с ОВЗ | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО "МРИО" | Внесены дополнения в основную образовательную программу дополнительного профессионального образования |
| 7 | Доведение примерного перечня мероприятий для образовательных организаций по обеспечению физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов | II квартал | Минобразование Республики Мордовия | Информация о перечне мероприятий для образовательных организаций по обеспечению физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов направлена в образовательные организации через органы местного самоуправления Республики |
| 8 | Организация мероприятий по изучению проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам, регламентирующим образование лиц с ОВЗ и инвалидностью» | I-IV квартал | Минобразование  Республики Мордовия | Обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам, регламентирующим образование лиц с ОВЗ и инвалидностью» организовано на курсах повышения квалификации на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский институт образования». |
| 9 | Организация работы по реализации приказа Минобрнауки России по созданию порядка и условий взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с общественными объединениями инвалидов по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, Мордовская республиканская организация ООО «Всероссийское общество инвалидов» | Проведено межведомственное совещани по реализации приказа Минобрнауки России по созданию порядка и условий взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с общественными объединениями инвалидов по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| 10 | Организация работы по внедрению специального статистического инструментария, обеспечивающего возможность систематического анализа доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг различных уровней образования | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия | Предоставление статистической отчетности в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия |
| 11 | Организация работы по реализации приказа Минобрнауки России о порядке профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях и методических рекомендаций по его реализации, в том числе с использованием дистанционных технологий | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия | Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 18.07.2017 г. №458-р утвержден Комплекс мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Мордовия. |
| 12 | Участие в проведении ежегодного интегрированного Всероссийского фестиваля детского творчества | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, Мордовская республиканская организация ООО "Всероссийское общество инвалидов" | Размещение на сайтах образовательных организаций аналитических материалов |
| 13 | Участие в проведении ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с ОВЗ | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия | Конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся с ОВЗ проведен среди образовательных организаций среднего профессионального образования |
| 14 | Разработка и реализация регионального плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года | II квартал | Минсоцзащиты Республики Мордовия,  Минобразование  Республики Мордовия,  Минздрав Республики Мордовия | Разработана и утверждена распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29.05.2017 г. №323-р Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года по Республике Мордовия. |
| 15 | Обеспечение реализации в республике приказа Минздрава России, связанного с внесением изменений в перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому | в течение года | Минобразование  Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия | Информационные письма о внесении изменений в перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436н), направлены руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования. |
| 16 | Разработка республиканской программы по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутентического спектра «Ты не один» | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия | Мероприятия по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутентического спектра «Ты не один» включены в межведомственный план по организации инклюзивного образования |
| 17 | Проведение республиканского конкурса "Психолог года" и участие во всероссийском конкурсе | сентябрь - октябрь | Минобразование Республики Мордовия, ФГБОУ ВО "МГПИ им.М.Е. Евсевьева" | Приняли участие 25 психологов из 22 муниципальных районов и г.о.Саранск |
| 18 | Обеспечение реализации в республике приказа Минтруда России об утверждении профессионального стандарта ассистента (помощника) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ОВЗ | I квартал | Минобразование  Республики Мордовия,  ГБУ ДПО «МРИО» | Информационные письма об утверждении профессионального стандарта ассистента (помощника) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ОВЗ (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2017 г. № 351н) направлены руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования и руководителей подведомственных организаций |
| 19 | Участие в тематических площадках по современным образовательным технологиям работы с детьми с ОВЗ Московского международного салона образования | апрель | Минобразование Республики Мордовия | Участие не приняли |
| 20 | Участие в федеральных семинарах и курсах повышения квалификации по актуальным вопросам правоприменительной практики получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия | Повышение квалификации прошли 10 специалистов |
| 21 | Участие в федеральных, курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях для педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам реализации [ФГОС ОВЗ](http://home.garant.ru/#/document/70862366/entry/1000) и [ФГОС ОУО](http://home.garant.ru/#/document/70860670/entry/1000), проводимых Минобрнауки России | ГУ квартал | Минобразование Республики Мордовия | Обучение прошли 50 специалистов |
| 22 | Организация курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, специалистов сопровождения, руководящих работников образовательных организаций республики | в течение года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ ДПО «МРИО» | В настоящее время курсы на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский институт образования» прошли 200 человек. |
| 23 | Повышение квалификации специалистов ПМПК по использованию новых классификаций и критериев, позволяющих определить основания для подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» для формирования заключений ПМПК | III квартал | Минобразование Республики Мордовия | В настоящее время повышение квалификации на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский институт образования» прошли 25 человек. |
| 24 | Участие во II Всероссийском съезде дефектологов | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, ФГБОУ "ВО МГПИ им. М.Е. Евсевьева" | Доведение резолюции съезда до органов местного самоуправления Республики Мордовия |
| 25 | Внедрение профессиональных стандартов педагога-психолога, педагога-дефектолога | в течение года | Минобразование Республики Мордовия | **С 1 января начал действовать новый профессиональный стандарт педагога-психолога. В Республике Мордовия проведен мониторинг потребности введения штатной единицы** педагога-психолога, педагога-дефектолога в общеобразовательных организациях. |
| 26 | Участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Лучшая Инклюзивная школа России» | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО "МРИО" | Приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшая Инклюзивная школа России» в 2018 году 2 образовательные организации |
| 27 | Проведение супервизии деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее-ПМПК) | II квартал | Минобразование Республики Мордовия Центральная ПМПК | На основании приказа Министерства образования Республики Мордовия от 08.12.2015 г. №1113 «О создании центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощь» функционирует «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр). Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (далее – ПМПК, комиссия) работают в составе Центра.  В рамках координации работы и организационно-методического обеспечения территориальных комиссий  в мае 2017 года директор Центра провел супервизию деятельности комиссий.  Цель супервизии: оказание методической помощи специалистам созданных территориальных комиссий по вопросам проведения комплексного обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет, формирование рекомендаций по вопросам обучения и воспитания, ведению документации комиссии. |
| 28 | Участие во всероссийской конференции по вопросам деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Республики Мордовия | Приняли участие. Резолюция всероссийской конференции доведена до органов местного самоуправления Республики Мордовия |
| 29 | Обеспечение реализации в республике приказа Минобрнауки России об утверждении классификаций и критериев, позволяющих определить основания для подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» для формирования заключений ПМПК | II квартал | Минобразование Республики Мордовия | Информационные письма об утверждении классификаций и критериев, позволяющих определить основания для подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» для формирования заключений ПМПК (приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082) направлены руководителям муниципальных органов, осуществляющим управление в сфере образования, для руководства и использования в работе. |
| 30 | Утверждение ежегодного перечня физкультурно-спортивных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью | II квартал | Минобразование Республики Мордовия,  Минспорт Республики Мордовия | Физкультурно-спортивные мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидностью входят в государственную программу Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства от 16.09.2013 г. №393).  Основными мероприятиями являются:  - физическое воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  - привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  - организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  - проведение республиканской спартакиады среди инвалидов. |
| 31 | Проведение выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения прав детей с ОВЗ и инвалидностью на образование | в течение года | Минобразование Республики Мордовия | Проведены 10 выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения прав детей с ОВЗ и инвалидностью на образование |
| 32 | Участие в ежегодной Всероссийской спартакиаде среди обучающихся с ОВЗ | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия | На Всероссийскую спартакиаду среди обучающихся с ОВЗ участники направлены не были |
| 33 | Внесение дополнений в образовательную программу дополнительного профессионального образования с учетом примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и методических рекомендаций по их реализации в дошкольных и общеобразовательных организациях | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия ГБУ ДПО «МРИО» | Методические рекомендации ловедены до органов местного самоуправления Республики Мордовия |
| 34 | Проведение мониторинга по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях республики | в течение  года | Минобразование Республики Мордовия | Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16.09.2016 г. №471 утвержден мониторинг в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и [транспортной](http://docs.cntd.ru/document/453146563) инфраструктур и к предоставляемым в них услугам, в том числе в образовательных организациях. |
| 35 | Участие в конкурсном отборе комплексов мер субъектов Российской Федерации по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | апрель | Минобразование Республики Мордовия | Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 18.07.2017 г. №458-р утвержден Комплекс мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Мордовия.  В соответствии с Комплексом мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Мордовия предполагалось:  **-** организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  - разработка и реализация программ профессионального самоопределения и формирования первичных профессиональных трудовых навыков по специальностям, востребованным на рынке труда;  - информационно-методическое сопровождение предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  - развитие социального партнерства заинтересованных субъектов в решении вопросов предпрофессиональной подготовки;  - распространение региональных практик, эффективных технологий и методик работы по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В 2017 году 4 профессиональных образовательных организаций проведут приём по программам профессионального обучения, адаптированным программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (умственная отсталость).  Для вышеуказанной категории открыты специальные (коррекционные) группы по следующим программам профессионального обучения: повар, слесарь по ремонту автомобилей, обувщик, портной. |
| 36 | Участие в конкурсном отборе в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации [Федеральной программы](http://home.garant.ru/#/document/71044750/entry/1000) развития образования на 2016 - 2020 годы по мероприятию 5.4 "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования" по лоту 2 "Инклюзивная образовательная среда" | апрель | Минобразование Республики Мордовия | Приняло участие ГБУ ДПО «МРИО» |
| 37 | Анализ работы муниципальных, образований республики по реализации планов ("дорожных карт") по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях республики | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия | Всего в рамках государственной программы «Доступная среда» за 2011-2017 годы участвовало 125 образовательных организаций, что составляет (33% от общего количества образовательных организаций), из них 112 школ, 11 детских садов, 2 школы-интерната. 2017 год – 7 детских садов; 2 школы-интерната; 2 организации дополнительного образования. |
| 38 | Проведение мониторинга специальных условий получения образования детьми-инвалидами, проживающими в стационарных организациях социальной защиты и здравоохранения | III квартал | Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия | Информация о созданных специальных условиях получения образования детьми-инвалидами, проживающими в стационарных организациях социальной защиты и здравоохранения направлена в Минобрнауки России |
| 39 | Подготовка доклада о ходе реализации Межведомственного республиканского комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2017 год | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия, Мордовия Минздрав Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия | Отчет о реализации Межведомственного республиканского комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2017 год направлен в Правительство Республики |