Приложение

Утвержден

приказом Министерства образования Республики Мордовия

от « 27 » февраля 2012 г. № 252

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2012 ГОДУ

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
|  | Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | 1.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Подготовка аналитического отчета о реализации республиканской целевой программы развития дошкольного образования в Республике Мордовия | Минобразование, ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Отчет о реализации программы | 01.01.2013 | 01.02.2013 |
|  | Направление 2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |  |  |  |  |
|  | 2.1. Достижение современного качества образования |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Минобразование, ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Отчет о деятельности стажировочной площадки | 01.04.2012 | 15.01.2013 |
|  | 2.1.2. Проведение конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия | Минобразование, РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 20.02.2012 | 12.03.2012 |
|  | 2.1.2.2. Прием документов, проведение технической экспертизы материалов учителей общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 16.04.2012 | 27.04.2012 |
|  | 2.1.2.3. Проведение конкурса и отбор 25 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 30.04.2012 | 15.06.2012 |
|  | 2.1.2.4. Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 18.06.2012 | 31.07.2012 |
|  | 2.1.2.5. Выплаты премий учителям-победителям конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений Республики Мордовия | Минобразование | Платежные поручения | 01.08.2012 | 05.10.2012 |
|  | 2.1.2.6. Вручение дипломов учителям-победителям конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений Республики Мордовия | Минобразование | Торжественное мероприятие | 24.09.2012 | 05.10.2012 |
|  | 2.1.3. Денежное поощрение лучших учителей, выдвигаемых на присуждение Гранта Президента Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей, выдвигаемых на присуждение Гранта Президента Российской Федерации | Минобразование, РКК, МОУО | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 20.02.2012 | 12.03.2012 |
|  | 2.1.3.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Минобразование, РКК, участники конкурса | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 01.04.2012 | 13.04.2012 |
|  | 2.1.3.3. Проведение экспертизы представленных заявок | РКК | Экспертные заключения Рейтинг участников конкурса | 16.04.2012 | 30.04.2012 |
|  | 2.1.3.4. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | РКК | Протокол заседания конкурсной комиссии | 04.05.2012 | 13.05.2012 |
|  | 2.1.3.5. Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | РКК, Минобразование, Совет | Список победителей конкурса | 14.05.2012 | 11.06.2012 |
|  | 2.1.3.6. Выплаты денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Минобразование | Платежные поручения | 23.08.2012 | 05.10.2012 |
|  | 2.1.3.7. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Минобразование | Торжественное мероприятие | 24.09.2012 | 05.10.2012 |
|  | 2.1.3.8. Подготовка и представление отчета о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2012 года | Минобразование | Итоговый отчет | 06.10.2012 | 20.11.2012 |
|  | 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса | РКК Минобразование, МОУО | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 11.01.2012 | 1.06.2012 |
|  | 2.2.1.2. Утверждение перечня республиканских и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждается премия государственной поддержки талантливой молодёжи | Совет | Решение Совета | 01.03.2012 | 01.05.2012 |
|  | 2.2.1.3. Утверждение перечня республиканских и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждается премия Главы Республики Мордовия для поддержки талантливой молодёжи | Совет | Решение Совета | 01.03.2012 | 01.05.2012 |
|  | 2.2.1.4. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Минобразование | Рекомендации, информационные материалы | 11.01.2012 | 31.08.2012 |
|  | 2.2.1.5. Прием документов на премию государственной поддержки талантливой молодежи, проведение технической экспертизы | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 03.05.2012 | 31.05.2012 |
|  | 2.2.1.6. Проведение конкурса и отбор 9 претендентов на получение премии государственной поддержки талантливой молодежи (региональная квота) | РКК | Рейтинг участников | 01.06.2012 | 29.06.2012 |
|  | 2.2.1.7. Утверждение списка победителей на заседании Совета, направление списка победителей в Минобрнауки России | Совет, Минобразование | Список победителей конкурса | 02.07.2012 | 31.07.2012 |
|  | 2.2.1.8. Прием документов на премию Главы Республики Мордовия, проведение технической экспертизы | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 01.06.2012 | 01.07.2012 |
|  | 2.2.1.9. Проведение конкурса и отбор 25 победителей на премию Главы Республики Мордовия | РКК | Рейтинг участников | 01.08.2012 | 01.09.2012 |
|  | 2.2.1.10. Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет, Минобразование | Список победителей конкурса | 03.09.2012 | 26.10.2012 |
|  | 2.2.1.11. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Минобразование | Информационные материалы | 03.12.2012 | 31.12.2012 |
|  | 2.2.2. Дистанционное образование детей-инвалидов |  |  |  |  |
|  | 2.2.2.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие республиканской нормативной базы по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Минобразование, ГУ «Центр мониторинга и оценки качества образования» | Проекты документов и нормативные правовые акты республиканского уровня | 01.06.2012 | 31.12.2012 |
|  | 2.2.2.2. Организация и проведение собраний для родителей детей-инвалидов (лиц, их замещающих) по вопросам дистанционного образования детей-инвалидов и методов их реабилитации | Минобразование, ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Размещение отчета на сайте «Особые дети» республиканского образовательного портала | 01.08.2012 | 28.09.2012 |
|  | 2.2.2.3. Разработка индивидуальных образовательных программ для 193 детей-инвалидов, включенных в проект по дистанционному обучению | Минобразование, ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», ОУ | Индивидуальные образовательные программы | 01.01.2012 | 01.09.2012 |
|  | - 2.2.2.4. Установка компьютерного оборудования детям-инвалидам и учителям для организации дистанционного образования детей-инвалидов | Минобразование | Договора с учителями и родителями (законными представителями) детей- инвалидов | 01.01.2012 | 01.05.2012 |
|  | 2.2.3.5. Отчеты о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Минобразование | Отчеты | Ежеквартально До15 числа следующего месяца | 15.01.2013 |
|  | 2.2.4. Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.1. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Республики Мордовия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Мордовия и муниципальных образовательных учреждений | Минобразование, МОУО | Отчеты | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | 15.01.2013 |
|  | 2.2.5. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
|  | 2.2.5.1. Подготовка и представление текущих и итоговых отчетов о ходе внедрения результатов реализации экспериментального проекта мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году | Минобразование, ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Конкурсная документация | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | 20.01.2013 |
|  | 2.2.6. Проведение конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия |  |  |  |  |
|  | 2.2.6.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | Минобразование, РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 20.02.2012 | 12.03.2012 |
|  | 2.2.6.2. Прием заявок общеобразовательных учреждений, проведение технической экспертизы представленных материалов | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 16.04.2012 | 27.04.2012 |
|  | 2.2.6.3. Проведение конкурса и отбор 5 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 30.04.2012 | 15.06.2012 |
|  | 2.2.6.4. Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 18.06.2012 | 31.07.2012 |
|  | 2.2.6.5. Вручение дипломов школам – победителям конкурса общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, внедряющих инновационные образовательные программы | Минобразование | Торжественное мероприятие | 24.09.2012 | 05.10.2012 |
|  | Направление 3. Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний |  |  |  |  |
|  | 3.1. Проведение конкурсного отбора образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.Информирование об условиях участия в конкурсном отборе образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия | Минобразование, РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в ОУ | 01.03.2012 | 30.03.2012 |
|  | 3.1.2. Прием заявок образовательных учреждений, проведение технической экспертизы представленных материалов | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 02.04.2012 | 31.05.2012 |
|  | 3.1.3. Проведение конкурса и отбор 2 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 01.06.2012 | 31.07.2012 |
|  | 3.1.4. Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 01.08.2012 | 31.08.2012 |
|  | 3.2. Проведение конкурсного отбора преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия | Минобразование, РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в ОУ | 01.03.2012 | 30.03.2012 |
|  | 3.2.2. Прием заявок, проведение технической экспертизы представленных материалов | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 02.04.2012 | 31.05.2012 |
|  | 3.2.3. Проведение конкурса и отбор 3 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 01.06.2012 | 31.07.2012 |
|  | 3.2.4. Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 01.08.2012 | 31.08.2012 |

Минобразование – Министерство образования Республики Мордовия

РКК – республиканская конкурсная комиссия

Совет – Совет при Правительстве Республики Мордовия по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

ОУ – образовательное учреждение

ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» - ГОУ ДПО (ПК)С «Мордовский республиканский институт образования»