| ##### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ |  |
| --- | --- |
| ## П Р И К А З |  |
| От 25.02.2009 | № 110 |
| г. С а р а н с к |  |

Об утверждении

сетевого графика реализации

ПНПО в 2009 г.

В целях эффективной реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Республике Мордовия в 2009 г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Республике Мордовия в 2009 г.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Каргину Т.Ф.

Министр                                                                            Н.Е.Юткина

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2009 ГОДУ

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | 1. Проведение конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.Информирование об условиях участия в конкурсе | Минобразование РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 02.02.2009 | 02.03.2009 |
| 3 | 1.2.Прием заявок общеобразовательных учреждений, проведение технической экспертизы представленных материалов | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 03.03.2009 | 31.03.2009 |
| 4 | 1.3.Проведение конкурса и отбор 5 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 01.04.2009 | 30.04.2009 |
| 5 | 1.4.Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 04.05.2009 | 01.06.2009 |
| 6 | 2.Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 7 | 2.1.Информирование об условиях участия в конкурсном отборе образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия | Минобразование РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в ОУ | 01.03.2009 | 31.03.2009 |
| 8 | 2.2.Прием заявок образовательных учреждений, проведение технической экспертизы представленных материалов | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 01.04.2009 | 30.04.2009 |
| 9 | 2.3.Проведение конкурса и отбор 2 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 04.05.2009 | 25.05.2009 |
| 10 | 2.4.Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 01.06.2009 | 01.07.2009 |
| 11 | 2.9. Выполнение учреждениями НПО, СПО – победителями конкурсного отбора мероприятий по подготовке рабочих кадров и специалистов, в том числе предусмотренных в соглашениях, предоставление установленной отчетности | Минобразование ОУ | Отчеты учреждений НПО и СПО | 07.07.2009 | 25.12.2009 |
| 12 | 2.5.Информирование об условиях участия в конкурсном отборе преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия | Минобразование РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в ОУ | 01.03.2009 | 31.03.2009 |
| 13 | 2.6.Прием заявок, проведение технической экспертизы представленных материалов | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 01.04.2009 | 30.04.2009 |
| 14 | 2.7.Проведение конкурса и отбор 3 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 04.05.2009 | 25.05.2009 |
| 15 | 2.8.Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 01.06.2009 | 01.07.2009 |
| 16 | 3. Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 17 | 3.1.Подготовка конкурсной документации, направление заявки на участие в конкурсном отборе | Управление образованием администрации г.о. Саранск, Минобразование | Конкурсная документация | 01.12.2008 | 12.01.2009 |
| 18 | 3.2.Выполнение мероприятий, предусмотренных договором, представление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности | Управление образованием администрации г.о. Саранск | Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность | 12.01.2009 | 15.12.2009 |
| 19 | 4. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 20 | 4.1.Информирование об условиях участия в конкурсном отборе | РКК Минобразование МОУО | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 15.01.2009 | 01.08.2009 |
| 21 | 4.2.Утверждение перечня республиканских и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждается премия государственной поддержки талантливой молодёжи | Совет | Решение Совета | 01.03.2009 | 01.04.2009 |
| 22 | 4.3.Утверждение перечня республиканских и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждается премия Главы Республики Мордовия для поддержки талантливой молодёжи | Совет | Решение Совета | 01.03.2009 | 01.04.2009 |
| 23 | 4.4.Прием документов, проведение технической экспертизы | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 01.08.2009 | 15.09.2009 |
| 24 | 4.5.Проведение конкурса и отбор 9 претендентов на получение премии государственной поддержки талантливой молодежи (региональная квота) | РКК | Рейтинг участников | 15.09.2009 | 21.09.2009 |
| 25 | 4.6.Рассмотрение списка победителей на заседании Совета, направление списка победителей в Минобрнауки России | Совет Минобразование | Список победителей конкурса | 22.09.2009 | 05.10.2009 |
| 26 | 4.7.Проведение конкурса и отбор 25 победителей на премию Главы Республики Мордовия | РКК | Рейтинг участников | 15.09.2009 | 01.10.2009 |
| 27 | 4.8.Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет Минобразование | Список победителей конкурса | 01.10.2009 | 10.10.2009 |
| 28 | 4.9.Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Минобразование |  | 01.12.2009 | 31.12.2009 |
| 29 | 5. Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 30 | 5.1.Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей | Минобразование, РКК, МОУО | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 28.01.2009 | 14.03.2009 |
| 31 | 5.2.Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Минобразование, РКК, участники конкурса | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 10.02.2009 | 14.03.2009 |
| 32 | 5.3.Проведение экспертизы представленных заявок | РКК | Экспертные заключения | 14.03.2009 | 14.04.2009 |
| 33 | 5.4.Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | РКК | Рейтинг участников конкурса | 15.04.2009 | 30.04.2009 |
| 34 | 5.5.Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | РКК, Минобразование, Совет | Список победителей конкурса | 04.05.2009 | 10.06.2009 |
| 35 | 5.6.Выплаты денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Минобразование | Платежные поручения | 30.07.2009 | 26.09.2009 |
| 36 | 5.7.Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Минобразование | Торжественное мероприятие | 28.09.2009 | 05.10.2009 |
| 37 | 5.8.Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия по выплате денежных поощрений учителям победителям за 2006-2009 годы | Минобразование, МОУО, МРИО | Аналитический отчет | 06.09.2009 | 20.11.2009 |
| 38 | 5.9.Информирование об условиях участия в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии главы Республики Мордовия | Минобразование, РКК | Публикации в СМИ, рассылка информационных писем в МОУО | 02.02.2009 | 02.03.2009 |
| 39 | 5.10.Прием документов, проведение технической экспертизы | РКК | Журнал регистрации заявок, заключения технической экспертизы | 03.03.2009 | 10.04.2009 |
| 40 | 5.11.Проведение конкурса и отбор 25 победителей | РКК | Рейтинг участников конкурса | 15.04.2009 | 25.05.2009 |
| 41 | 5.12.Рассмотрение списка победителей конкурса на заседании Совета, направление списка победителей на утверждение Главе Республики Мордовия | Совет | Протокол Совета | 25.05.2009 | 25.06.2009 |
| 42 | 6. Реализации комплексного проекта модернизации образования (КПМО) |  |  |  |  |
| 43 | 6.1.Подготовка и представление отчета о реализации КПМО в 2008 г. | Минобразование, МРИО | Итоговый отчет | 01.12.2008 | 31.12.2008 |
| 44 | 6.2.Реализация КПМО в 2009 г. | Минобразование, МОУО, ОУ МРИО | Данные мониторинга реализации КПМО | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 45 | 6.3.Подготовка и направление отчета о реализации КПМО в 2009 г. | Минобразование, МРИО | Итоговый отчет | 01.12.2009 | 31.12.2009 |
| 46 | 7. Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 47 | 7.1.Принятие аналитического отчета об эффективности использования субсидий из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Минобразование | Итоговый отчет | 15.10.2009 | 15.11.2009 |

Минобразование – Министерство образования Республики Мордовия

РКК – республиканская конкурсная комиссия

Совет – Совет при Правительстве Республики Мордовия по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

ОУ – образовательное учреждение