## Форма СГ
#form_type | [5 empty] | Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
#form_name | "Образование"
#region | Республика Мордовия
(наименование субъекта Российской Федерации)
#date | за декабрь 2010 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#data_start | 1. | 6. | 2. Проведение конкурсного отбора образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Мордовия, активно внедряющих инновационные образовательные программы, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия
| 2. | 11. | 2.5. Выполнение учреждениями НПО, СПО – победителями конкурсного отбора мероприятий по подготовке рабочих кадров и специалистов, в том числе предусмотренных в соглашениях, предоставление установленной отчетности | 2010-12-25 | 2010-12-25 | Выполнено. Учреждениями -победителями конкурсного отбора своевременно предоставлены отчеты о проведении мероприятий по подготовке рабочих кадров и специалистов.
| 3. | 17. | 4. Государственная поддержка талантливой молодежи
| 4. | 24. | 4.7.Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия по государственной поддержке талантливой молодежи за 2010 год | 2010-12-15 | 2010-12-15 | Выполнено. Информация о реализации данного мероприятия своевременно направлялась в течение года в Минобрнауки России.
| 5. | 28. | 4.11.Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | 2010-12-31 | 2010-12-30 | Выполнено. На церемонии награждения, которая состоялась в Доме республики, были вручены дипломы 37 лауреатам Премии Президента РФ и 25 лауреатам Премии Главы Республики Мордовия.
| 6. | 29. | 5. Денежное поощрение лучших учителей
| 7. | 42. | 5.13. Подготовка и представление итогового отчета о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям | 2010-12-10 | 2010-10-25 | Выполнено.Информация для подготовки итогового доклада о диссеминации опыта учителей - победителей ПНПО, софинансировании мероприятий и статистические данные направлялись в период с 8 по 25 октября 2010. |  | Отчет о реализации данного мероприятия выставлен на сайте Министерства образования Республики Мордовия.
| 8. | 46. | 7. Дистанционное образование детей-инвалидов
#data_end | 9. | 56. | 7.10. Представление итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | 2010-12-25 | 2010-12-15 | Выполнено.
#author | Председатель Правительства Республики Мордовия | [5 empty] | В.Д.Волков
| * | 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.
Note on D9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on E9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Алтайский край | 1
Амурская область | 10 | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Архангельская область | 11 | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Астраханская область | 12 |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Белгородская область | 13 | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Брянская область | 14 |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Владимирская область | 15 | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Волгоградская область | 17 |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Вологодская область | 18 |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Воронежская область | 19 |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
г.Москва | 20 | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
г.Санкт-Петербург | 45 |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Еврейская автономная область | 40 |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Забайкальский край | 99 |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Ивановская область | 7600 |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Иркутская область | 24 |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Кабардино-Балкарская Республика | 2500 |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Калининградская область | 83 |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
Калужская область | 27 |  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
Камчатский край | 29 |  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
Карачаево-Черкесская Республика | 3000 |  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
Кемеровская область | 91 |  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
Кировская область | 32 |  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
Костромская область | 33 |  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
Краснодарский край | 34 |  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
Красноярский край | 3 |  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
Курганская область | 4000 |  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
Курская область | 37 |  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
Ленинградская область | 38 |  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
Липецкая область | 41 |  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
Магаданская область | 42 |  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
Московская область | 44 |  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
Мурманская область | 46 |  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
Ненецкий автономный округ | 47 |  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
Нижегородская область | 22
Новгородская область | 49 | за январь 2010 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
Новосибирская область | 50 | за февраль 2010 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
Омская область | 52 | за март 2010 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
Оренбургская область | 53 | за апрель 2010 г.
Орловская область | 54 | за май 2010 г. | на 1 апреля 2009г.
Пензенская область | 56 | за июнь 2010 г. | на 1 октября 2009г.
Пермский край | 5700 | за июль 2010 г. | на 1 апреля 2010г.
Приморский край | 5 | за август 2010 г. | на 1 октября 2010г.
Псковская область | 58 | за сентябрь 2010 г. | на 1 апреля 2011г.
Республика Адыгея | 79 | за октябрь 2010 г. | на 1 октября 2011г.
Республика Алтай | 84 | за ноябрь 2010 г.
Республика Башкортостан | 80 | за декабрь 2010 г.
Республика Бурятия | 81 | за январь 2011 г.
Республика Дагестан | 82 | за февраль 2011 г.
Республика Ингушетия | 26 | за март 2011 г.
Республика Калмыкия | 85 | за апрель 2011 г.
Республика Карелия | 86 | за май 2011 г.
Республика Коми | 87 | за июнь 2011 г.
Республика Марий Эл | 88 | за июль 2011 г.
Республика Мордовия | 89 | за август 2011 г.
Республика Саха (Якутия) | 98 | за сентябрь 2011 г.
Республика Северная Осетия - Алания | 90 | за октябрь 2011 г.
Республика Татарстан | 92 | за ноябрь 2011 г.
Республика Тыва | 93 | за декабрь 2011 г.
Республика Хакасия | 95
Ростовская область | 60
Рязанская область | 61
Самарская область | 36
Саратовская область | 63
Сахалинская область | 64
Свердловская область | 65
Смоленская область | 66
Ставропольский край | 7
Тамбовская область | 68
Тверская область | 28
Томская область | 69
Тульская область | 70
Тюменская область | 71
Удмуртская Республика | 94
Ульяновская область | 73
Хабаровский край | 8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75
Челябинская область | 96
Чеченская Республика | 97
Чувашская Республика | 77
Чукотский автономный округ | 78
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область