## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Республика Мордовия
(наименование субъекта Российской Федерации)
на 1 мая 2010 г.
(отчетная дата)
№ п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
2 | 9 | 1.7. Отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | 2010-04-15 | 2010-04-15 | Выполнено.
3 |  | 3. Денежное вознаграждение за классное руководство
4 | 28 | 3.6. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | 2010-04-15 | 2010-04-14 | Выполнено.
5 | 30 | 3.8. Подготовка и представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | 2010-04-15 | 2010-04-14 | Выполнено.
6 |  | 4. Поощрение лучших учителей
7 | 38 | 4.8. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | 2010-03-24 | 2010-03-24 | Выполнено. Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Минобразования Республики Мордовия, в республиканских и районных СМИ. В адрес муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, направлены методические письма о проведении конкурса в 2010 г.
8 | 39 | 4.9. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 2010-04-24 | 2010-04-24 | Выполнено.
Председатель Правительства Республики Мордовия | [5 empty] | В.Д.Волков
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Алтайский край | 1
Амурская область | 10 | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Архангельская область | 11 | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Астраханская область | 12 |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Белгородская область | 13 | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Брянская область | 14 |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Владимирская область | 15 | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Волгоградская область | 17 |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Вологодская область | 18 |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Воронежская область | 19 |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
г.Москва | 20 | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
г.Санкт-Петербург | 45 |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Еврейская автономная область | 40 |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Забайкальский край | 99 |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Ивановская область | 7600 |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Иркутская область | 24 |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Кабардино-Балкарская Республика | 2500 |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Калининградская область | 83 |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
Калужская область | 27 |  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
Камчатский край | 29 |  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
Карачаево-Черкесская Республика | 3000 |  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
Кемеровская область | 91 |  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
Кировская область | 32 |  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
Костромская область | 33 |  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
Краснодарский край | 34 |  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
Красноярский край | 3 |  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
Курганская область | 4000 |  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
Курская область | 37 |  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
Ленинградская область | 38 |  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
Липецкая область | 41 |  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
Магаданская область | 42 |  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
Московская область | 44 |  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
Мурманская область | 46 |  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
Ненецкий автономный округ | 47 |  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
Нижегородская область | 22
Новгородская область | 49 | на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
Новосибирская область | 50 | на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
Омская область | 52 | на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
Оренбургская область | 53 | на 1 апреля 2009 г.
Орловская область | 54 | на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
Пензенская область | 56 | на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
Пермский край | 5700 | на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
Приморский край | 5 | на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
Псковская область | 58 | на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
Республика Адыгея | 79 | на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
Республика Алтай | 84 | на 1 ноября 2009 г.
Республика Башкортостан | 80 | на 1 декабря 2009 г.
Республика Бурятия | 81 | на 1 января 2010 г.
Республика Дагестан | 82 | на 1 февраля 2010 г.
Республика Ингушетия | 26 | на 1 марта 2010 г.
Республика Калмыкия | 85 | на 1 апреля 2010 г.
Республика Карелия | 86 | на 1 мая 2010 г.
Республика Коми | 87 | на 1 июня 2010 г.
Республика Марий Эл | 88 | на 1 июля 2010 г.
Республика Мордовия | 89 | на 1 августа 2010 г.
Республика Саха (Якутия) | 98 | на 1 сентября 2010 г.
Республика Северная Осетия - Алания | 90 | на 1 октября 2010 г.
Республика Татарстан | 92 | на 1 ноября 2010 г.
Республика Тыва | 93 | на 1 декабря 2010 г.
Республика Хакасия | 95 | на 1 января 2011 г.
Ростовская область | 60 | на 1 февраля 2011 г.
Рязанская область | 61 | на 1 марта 2011 г.
Самарская область | 36 | на 1 апреля 2011 г.
Саратовская область | 63 | на 1 мая 2011 г.
Сахалинская область | 64 | на 1 июня 2011 г.
Свердловская область | 65 | на 1 июля 2011 г.
Смоленская область | 66 | на 1 августа 2011 г.
Ставропольский край | 7 | на 1 сентября 2011 г.
Тамбовская область | 68 | на 1 октября 2011 г.
Тверская область | 28 | на 1 ноября 2011 г.
Томская область | 69 | на 1 декабря 2011 г.
Тульская область | 70
Тюменская область | 71
Удмуртская Республика | 94
Ульяновская область | 73
Хабаровский край | 8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75
Челябинская область | 96
Чеченская Республика | 97
Чувашская Республика | 77
Чукотский автономный округ | 78
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область